## 이슈관리
구분 | 세부 구분 | 항목 | 내용 | 중요도 | 상태 | 일정 | 완료
개발 | 오류 | localhost 인증 오류 | 외부 PC 에서 http/https 연결 접속시 오류 발생 | 상 |  | 2019-02-26
개발 | 오류 | 스케줄러 상세 이력 오류 | 스케줄러 상세이력 버튼 클릭시 동작 없음 | 상 |  | 2019-02-26
개발 | 개선 | 스케줄러 정보 어려움 | 스케줄러 설명 내용을 알기 쉽게 표기 및 스케줄러 정렬 가능 | 중요도
운영 | 개선 | 샘플 데이터 | 표준 시나리오에 맞춘 셈플 데이터 필요 | 하
운영 | 개선 | 테스트 시나리오 작성 | 표준 테스트 시나리오 없음 | 하
운영 | 추가 | 이슈 리스트 작성 | 이슈 리스트 작성 및 관리 없음 | 상 | 완료 | 2019-02-26 | 2019-02-26
운영 | 추가 | 기능 리스트 작성 | 기능 리스트 작성 및 관리 없음 | 중
운영 | 추가 | 설치 매뉴얼 작성 | 설치 매뉴얼 없음 | 중
운영 | 추가 | 운영 매뉴얼 작성 | 운영 매뉴얼 없음 | 중
개발 | 추가 | 감사 관리 | 감사 관리 기능 동작 없음 | 중
개발 | 추가 | 환경 설정 | 환경 설정 메뉴 동작 없음 | 상 |  | 2019-02-26
개발 | 추가 | 계정 정책 | 계정 배포 및 감사 규칙 필요 | 중
개발 | 추가 | IM Admin 관리 없음 | Admin 계정 관리 및 패스워드 변경 관리 없음 | 상 |  | 2019-02-26
운영 | 추가 | UI 설계서 | UI 설계서 없음 | 중