## 기능리스트
NO | 구분 | 기능 | 구현여부 | 완료예정일 | 진척율 | 상세내역 | 비고
1 | 시스템 관리 | 비밀번호 정책 | X | 2017-06-30 |  | 비밀번호 저장(암호화) 및 정책 관리, 히스토리 관리
2 |  | 계정 정책 | ○ | 2017-05-23 | 100% | 계정생성에 대한 Validation check
3 |  | 계정 원장 관리(HR) | ○ |  | 100% | SCIM 연계 처리 (HR용 에이전트 탑재, Column 매핑은 SI 개발요건) | REST 인증시 제한
4 |  | 업무시스템 관리(프로비저닝 대상) | ○ |  | 100% | SCIM 연계 처리 (프로비전용 에이전트 탑재, Column 매핑은 SI 개발요건) | REST 인증시 제한 (Users POST 금지)
5 |  | 그룹, Role 관리 | ○ |  | 100% | SCIM Resource 확장 (Users, Groups는 기본 Resource로 제공) | Role 확장방안은 수립완료, 미개발
6 | 원장동기화 | 원장 계정동기화(CUD) | ○ |  | 100% | SCIM 연계 처리 (HR용 에이전트 탑재, Column 매핑은 SI 개발요건)
7 |  | 동기화이력 | ○ | 2017-05-24 | 100% | 인사 동기화 이력 로그 생성
8 | 업무동기화 | 업무 계정동기화(CUD) | ○ |  | 100% | SCIM 연계 처리 (프로비전용 에이전트 탑재, Column 매핑은 SI 개발요건) | 설정으로 매핑이 될 수 있도록 개발 중
9 |  | 고아계정/휴면계정관리 | X | 2017-06-02 | 100% | SCIM 연계 처리 (프로비전용 에이전트 탑재) | 고아/휴면계정에 대한 별도 로그 생성
10 |  | 동기화이력(업무별) | ● | 2017-05-24 | 100% | 그룹별 프로비저닝 이력 로그 생성 | 계속 보완 중
11 |  | 프로비저닝 정책 | △ | 2017-06-09 2017-06-23 2017-06-30 | 90% | 스케쥴링 및 Just In Time 수행 기능 제공 | 관리자 페이지와 연계 개발 중
12 | 감사 | 계정라이프사이클 관리로그 | ● | 2017-05-30 | 100% | 계정생성, 수정, 프로비저닝, 디프로비저닝 로그 | 계속 보완 중
13 |  | 작업 history 로그 | ● | 2017-05-30 | 100% | 스케쥴러, 관리자 화면 | 계속 보완 중
14 |  | 감사로그 추적/검색 | X | 2017-06-16 | 0% | 감사로그 조회, 검색 | 필요시 DB에 입력하여 조회
15 | 통계 | 동기화 통계 | X | 2017-06-23 | 20% | 일일 배치 업무 수행에 대한 통계
16 | 셀프서비스 & WorkFlow | 기준계정 관리 | X
17 |  | 업무계정 관리 | X
18 |  | 결재 관리 | X |  |  | 우선적으로 고객사 Workflow 인터페이스 처리를 방안으로 함
19 | 관리자 화면 | 관리자 화면 | X | 2017-06-09 2017-06-23 2017-06-30 | 80% | 현재 관리하고 있는 사용자 정보 조회, 그룹내용 조회 | 생성, 수정에 대한 부분은 SI 요건
20 | 시스템 계정 | 시스템 계정 관리 | X | - |  | 어플리케이션 계정만 대상으로 함

## 참고-기능리스트
IM 기능 리스트
구분 | 기능 | 내용 |  | 우선순위
시스템 관리 | 기준 업무시스템 관리 | HR시스템을 등록하고 관리 | 시스템 추가 | 1
시스템 수정
시스템 삭제
시스템 조회
| 기준 업무시스템 속성관리 | 동기화 기준 항목에 대한 속성을 관리 (CRUD) | 속성 로드 | 1
| 대상 업무시스템 관리 | 프로비저닝 대상 시스템을 등록하고 관리 (CRUD) |  | 1
| 대상 업무시스템 속성관리 | 동기화 대상항목에 대한 속성을 관리 (CRUD) |  | 1
프로비저닝 | 동기화 대상 데이터 획득 | 기준 업무시스템으로 부터 동기화 대상이 되는 데이터를 획득 |  | 1
| 계정 조회 | 대상시스템 계정에 대한 검색 조회 |  | 2
| 계정 관리 | 기준 업무시스템에 대한 계정 관리 (사용자 추가, 사용자 삭제, 사용자 수정)
| 계정 동기화 | 프로비저닝 항목을 어댑터를 통해 해당시스템에 동기화 |  | 1
| 권한 동기화 | 프로비저닝 항목을 어댑터를 통해 해당시스템에 동기화 |  | 2
| 동기화 이력 | 동기화 이력 조회 |  | 2
| 재동기화 | 미동기 / 동기오류에 대한 프로비저닝 항목을 재동기화 |  | 2
정책 | 계정 정책 | 업무시스템별 고스트계정 및 휴면계정에 대한 정책을 설정 및 관리 |  | 1
| 프로비저닝 정책 관리 | 기준 업무시스템과 대상 업무시스템간의 프로비저닝 정책을 개별적으로 설정 및 관리 |  | 1
| 비밀번호 정책 관리 | 비밀번호 정책을 설정 및 관리 |  | 1
감사 | 감사로그 | 계정관리에 대한 전반적인 감사로그 |  | 2
| 로그추적 | 작업 히스토리 분석 및 파악 용이성 제공 |  | 2
| 로그검색 | 감사로그 검색 제공 |  | 2
통계 | 동기화 통계 | 계정 동기화에 대한 신규등록, 수정, 삭제 항목의 기간별 통계 |  | 3
셀프서비스 | 기준계정 관리 | 기준계정 정보 수정 및 삭제 |  | 3
| 업무계정 관리 | 업무 계정 신청 |  | 3
워크플로우 | 결재 관리 | 결재 승인 및 반려 |  | 3
시스템 계정 | 시스템 계정 관리 | Windows, Linux, Unix 계열의 OS에 대한 계정관리를 지원 |  | 4

## 참고-기능리스트 상세
IM 기능 리스트
구분 | 기능 | 내용 | 내용 | 상세-1 | 1차 | 2차 | 3차 | 관리툴 화면 유무 | 우선순위
시스템 관리 (IM-SM) | 기준 업무시스템 관리 (IM-SM-HRM) | HR시스템을 등록하고 관리 | 시스템 추가 | 기준 업무시스템(HR시스템)을 등록한다 - OpenIDM의 connector 컨셉을 활용 (CVS, DataBase를 지원) - 등록화면에서는 "접속테스트" 기능을 제공한다. | [0] 기준업무시스템은 트리 형태로 관리된다 - 실제로는 1레벨까지 지원하며, 1레벨 하위에 2레벨은 자동 등록된다. [1] ORACLE, FILE(CSV) 대상으로 기준업무시스템을 등록한다 - 시스템ID, 시스템이름을 입력하여 등록한다 - 등록이 완료되면 '연결설정', '속성설정' 이 하위 엔트리로 자동 등록된다 [2] ORACLE, FILE 타입에 따라 입력받는 데이터를 동적으로 구성한다 - ORACLE : IP, PORT, SID, 계정정보, 테이블명, JDBC 드라이버, 캐릭터셋 - FILE : 파일경로, 컬럼구분자, 파일 롤링 규칙 정의 [2-1] ORACLE 타입의 설정의 경우 - 대상 테이블을 N개 설정할 수 있도록 한다. - JDBC 드라이브를 ORACLE 버전에 맞게 선택 할 수 있도록 한다 [2-2] FILE 타입의 설정의 경우 - [3] 설정한 정보에 대한 '접속테스트' 기능을 제공한다 - 접속테스트에 성공하였을 경우는 속성설정을 진행할 수 있다. | 1. MSSQL, DB2를 지원한다 | 1. Tibero, MySQL, PostgreSQL 등을 지원한다 | o | 1
|  |  | 시스템 수정 | 기준 업무시스템(HR시스템)을 수정한다 - 수정 가능 항목 : 연결 설정 | [1] 기준 업무시스템의 연결설정 항목을 수정할 수 있도록 한다 - 시스템 추가 시 설정한 테이블 N개에 대해서는 수정이 불가능하다 (테이블을 추가/삭제할 수 없음) - 수정이 가능한 항목 : IP, PORT, SID |  |  | o | 1
|  |  | 시스템 삭제 | 기준 업무시스템(HR시스템)을 삭제한다 - 기준 업무시스템이 삭제되면 프로비저닝 동작하지 않음, 당연한 얘기 | [1] 기준 업무시스템을 삭제할 수 있도록 한다 - 팝업화면을 통해 YES/NO를 선택할 수 있게 하고, 삭제의 영향에 대해서 경고한다 [1-1] 삭제되었을 경우 이미 설정된 동기화 맵핑 정보가 있다면 맵핑 정보도 삭제한다 |  |  | o | 1
|  |  | 시스템 조회 | 기준 업무시스템(HR시스템)을 조회한다 - 기본정보 조회 기능 제공 | [1] 기준 업무시스템의 설정정보를 조회한다 - 조회 화면에서 수정 버튼을 통하여 설정 정보에 대한 정보를 수정할 수 있도록 제공한다 |  |  | o | 1
| 기준 업무시스템 속성관리 (IM-SM-HRA) | 동기화 기준 항목에 대한 속성을 관리 (CRUD) | 속성 로드 |  | [1] 기준 업무시스템을 등록하고 커넥션 정보가 올바르게 설정되었을 경우, 속성 로드 버튼을 통해 테이블 정보를 읽어서 테이블의 컬럼들을 리스트 형식으로 보여준다 - 컬럼ID, 컬럼타입, 컬럼길이, NULLABLE여부 - 최초 로드가 성공하였을 때, 컬럼이름은 알 수 없기 때문에 공백으로 보여준다 [1-1] 테이블이 2개 이상일 경우 - 설정된 테이블의 정보를 모두 읽어서 화면에 보여준다 |  |  |  | 1
|  |  | 속성 추가 | 속성에 대한 validation을 제공한다 - connector를 통해 기준업무시스템이 등록되면 속성에 대해서 정의할 수 있다 - 동기화 key가 되는 컬럼을 지정한다 | [1] 테이블 정보를 읽어서 자동으로 로드 된 컬럼 리스트들 이외에 추가적인 컬럼이 필요하면 컬럼을 추가한다 [2] 추가 버튼을 제공한다 [3] 추가 버튼을 클릭하면 컬럼을 추가 할 수 있는 화면을 제공한다 - 컬럼ID, 컬럼타입, 컬럼길이, NULLABLE, 컬럼이름을 입력받는다 [4] 추가된 컬럼에 해당하는 값를 어떻게 만들어낼 것인지 정의한다 - 해당하는 값을 추출하는 SQL QUERY를 직접 입력한다 (보안취약점) - 해당하는 값을 추출하는 규칙을 정의할 수 있도록 한다 |  |  | o | 1
|  |  | 속성 수정 | 기준 업무시스템을 속성 정보를 수정한다 - 수정 가능 항목 : 동기화 대상 속성 정보 | [1] 속성 정보를 수정한다 - 컬럼의 정보 중에 컬럼이름만 수정 가능하다 - 컬럼의 이름은 편의성을 위해서 제공한다 |  |  | o | 1
|  |  | 속성 삭제 | 기준 업무시스템을 삭제한다 | [1] 속성 정보를 삭제한다 - 컬럼 리스트 중에 동기화에 필요하지 않은 컬럼은 삭제할 수 있다 |  |  | o | 1
|  |  | 속성 조회 | 기준 업무시스템을 조회한다 | [1] 속성 정보를 조회한다 - 조회 화면에서 수정버튼을 통해 속성 정보를 수정할 수 있도록 제공한다 |  |  | o | 1
| 대상 업무시스템 관리 (IM-SM-TSM) | 프로비저닝 대상 시스템을 등록하고 관리 (CRUD) | 시스템 추가 | 대상 업무시스템을 등록한다. - 업무시스템의 등록은 웹 관리자 화면에서 제공한다. - OpenIDM의 connector 컨셉을 활용 (CVS, DataBase를 지원) - 등록화면에서는 "접속테스트" 기능을 제공한다. | [0] 대상업무시스템은 트리 형태로 관리된다 - 실제로는 1레벨까지 지원하며, 1레벨 하위에 2레벨은 자동 등록된다. [1] ORACLE 대상으로 대상업무시스템을 등록한다 - 시스템ID, 시스템이름을 입력하여 등록한다 - 등록이 완료되면 '연결설정', '속성설정' 이 하위 엔트리로 자동 등록된다 [2] 타입에 따라 입력받는 데이터를 동적으로 구성한다 - ORACLE : IP, PORT, SID, 계정정보, 테이블명, JDBC 드라이버, 캐릭터셋 [2-1] ORACLE 타입의 설정의 경우 - 대상 테이블을 한 개만 설정할 수 있도록 한다. - JDBC 드라이브를 ORACLE 버전에 맞게 선택 할 수 있도록 한다 [3] 설정한 정보에 대한 '접속테스트' 기능을 제공한다 - 접속테스트에 성공하였을 경우는 속성설정을 진행할 수 있다. | 1. MSSQL, DB2를 지원한다 | 1. Tibero, MySQL, PostgreSQL 등을 지원한다 | o | 1
|  |  | 시스템 수정 | 대상 업무시스템을 수정한다 - 수정 가능 항목 : 연결 설정 | [1] 대상 업무시스템의 연결설정 항목을 수정할 수 있도록 한다 - 시스템 추가 시 설정한 테이블 N개에 대해서는 수정이 불가능하다 (테이블을 추가/삭제할 수 없음) - 수정이 가능한 항목 : IP, PORT, SID |  |  | o | 1
|  |  | 시스템 삭제 | 대상 업무시스템을 삭제한다 | [1] 대상 업무시스템을 삭제할 수 있도록 한다 - 팝업화면을 통해 YES/NO를 선택할 수 있게 하고, 삭제의 영향에 대해서 경고한다 [1-1] 삭제되었을 경우 이미 설정된 동기화 맵핑 정보가 있다면 맵핑 정보도 삭제한다 |  |  | o | 0
|  |  | 시스템 조회 | 대상 업무시스템을 조회한다 | [1] 기준 업무시스템의 설정정보를 조회한다 - 조회 화면에서는 수정버튼을 통해 설정정보를 수정할 수 있도록 제공한다 |  |  | o | 0
| 대상 업무시스템 속성관리 (IM-SM-TSA) | 동기화 대상항목에 대한 속성을 관리 (CRUD) | 속성 로드 |  | [1] 대상 업무시스템을 등록하고 커넥션 정보가 올바르게 설정되었을 경우, 속성 로드 버튼을 통해 테이블 정보를 읽어서 테이블의 컬럼들을 리스트 형식으로 보여준다 - 컬럼ID, 컬럼타입, 컬럼길이, NULLABLE여부 - 최초 로드가 성공하였을 때, 컬럼이름은 알 수 없기 때문에 공백으로 보여준다 [1-1] 대상 업무시스템의 테이블은 1개이다.
|  |  | 속성 추가 | 속성에 대한 validation을 제공한다 - connector를 통해 기준업무시스템이 등록되면 속성에 대해서 정의할 수 있다 - 동기화 key가 되는 컬럼을 지정한다 | [1] 테이블 정보를 읽어서 자동으로 로드 된 컬럼 리스트들 이외에는 추가할 수 없다 [2] 추가 버튼을 제공하지 않는다 |  |  | o | 0
|  |  | 속성 수정 | 대상 업무시스템을 수정한다 - 수정 가능 항목 : 동기화 대상 속성 정보 | [1] 속성 정보를 수정한다 - 컬럼의 정보 중에 컬럼이름만 수정 가능하다 - 컬럼의 이름은 편의성을 위해서 제공한다 |  |  | o | 0
|  |  | 속성 삭제 | 대상 업무시스템을 삭제한다 | [1] 속성 정보의 삭제를 지원하지 않는다 - 대상 업무시스템의 속성 정보는 동기화의 TARGET 대상이기 때문에 속성 정보의 삭제는 지원하지 않음 - NULLABLE 일 경우에도 동기화 속성 맵핑에서 DEFAULT 값을 주어 동기화 중에 오류 발생 확률을 낮춘다 |  |  | o | 0
|  |  | 속성 조회 | 대상 업무시스템을 조회한다 | [1] 속성 정보를 조회한다 - 조회 화면에서는 수정버튼을 제공하여 속성 이름을 수정할 수 있도록 한다 |  |  | o | 0
프로비저닝 (IM-PV) | 동기화 대상 데이터 획득 | 기준 업무시스템으로 부터 동기화 대상이 되는 데이터를 획득 | 동기화 데이터 수집 |  | [1] 대상 업무시스템으로 동기화 해줄 데이터를 기준 업무시스템으로부터 추출하여 수집한다 [2] 동기화 맵핑 정보별로 설정한 스케쥴레에 따라서 기준 업무시스템으로부터 추출 - 동기화 맵핑 정보가 N개 있다면 각각의 스케쥴러에 따라서 N번이 실행 됨 [3] 동기화 맵핑 제약조건에 설정된 내용만을 쿼리한다 - 예를들면) A컬럼의 값이 B이고 C컬럼의 값이 D 이상인 경우 [4] 쿼리의 결과를 실제 대상 업무시스템 동기화 모듈로 전달한다 수집한 결과를 DB에 저장해야 하는가?
| 계정 조회 | 대상시스템 계정에 대한 검색 조회 | 사용자 조회 | 기준 업무시스템의 계정이 모든 대상 업무시스템의 계정에 존재하는지 확인하는 기능 제공 - 대상 업무시스템에 해당 계정이 존재하지 않는 경우 |  |  |  | o | 1
|  |  | 개별시스템 사용자 조회 | 대상 업무시스템 각각 사용자를 조회한다 - 조회 query는 대상업무시스템 관리에서 추가한 key 컬럼을 기준으로 한다 |  |  |  | o | 1
| 계정 관리 | 사용자 등록
사용자 수정
사용자 일괄 등록
| 계정 동기화 | 프로비저닝 항목을 어댑터를 통해 해당시스템에 동기화 | 동기화 맵핑 정보 설정 |  | [1] 기준 업무시스템과 대상 업무시스템의 동기화 맵핑 정보를 설정한다 [2] 기준 업무시스템 N개의 속성과 대상 업무시스템 1개의 속성을 맵핑한다 - 대상 업무시스템 N개의 속성에 대한 설정은 지원하지 않는다. [3] 기준키가 되는 속성을 지정한다 [3-1] N개의 기준키를 설정할 수 있다 [3-2] 기준 업무시스템의 N개의 키와 매칭하는 대상 업무시스템의 N개의 키를 설정한다 |  |  | x | 0
|  |  | 동기화 쿼리 정책 설정 |  | [1] 동기화 시에 쿼리 정책에 따라 동기화 할 수 있도록 지원한다 [1-1] 대상 업무시스템에 이미 동기화할 대상 레코드가 존재하면 Ignore ¦ Update ¦ Exception 등으로 처리한다 [1-2] 대상 업무시스템에 동기화할 대상 레코드가 존재하지 않으면 Create ¦ Ignore ¦ Exception 등으로 처리한다
|  |  | 계정 삭제 정책 설정 |  | [1] 계정 삭제에 대한 동기화 처리 시 동작 방식을 설정한다 [1-1] 대상 업무시스템별로 각각 설정한다 [1-2] 동작 방식을 설정한다 - 아무것도 하지 않는다 - 대상 업무시스템의 테이블에서 계정을 삭제한다 (DELETE) - 대상 업무시스템의 테이블의 특정 컬럼 정보를 특정 값으로 설정한다 (UPDATE) 대상업무시스템 등록 할 때 하는게 좋지 않을 까??
|  |  | 스케쥴러 | 정해진 시간에 스케쥴러가 동작한다 - 스케쥴러는 crontab 표기형식을 따른다 - 스케쥴러는 정해진 시간에 collector를 호출하여 기준 업무시스템의 사용자 정보를 IM의 동기화 목록 table에 insert 한다 - 스케쥴러의 설정은 기준 업무시스템을 대상으로 한다 (대상업무시스템 별로 설정하면 어떻게 될까?) | [1] 동기화 항목 별로 스케쥴러를 설정한다 [2] 주기설정 또는 지정시간 설정 할 수 있도록 한다. [2-1] 주기설정 - 초 단위로 입력받아 설정하며, 설정한 시간을 주기로 스케쥴러가 동작한다 [2-2] 지정시간 설정 - linux crontab과 유사한 방식으로 지원한다 - 지정시간 설정은 N개 설정할 수 있도록 한다. [3] 스케쥴러를 설정하지 않으면 동기화 작업은 진행되지 않는다
|  |  | 동기화 | 기준시스템과 대상시스템의 '키'를 기준으로 기준시스템의 정보를 대상시스템으로 동기화한다 - 계정 정책에 따라 대상시스템에 Create, Update, Delete 를 결정한다 - 대상시스템에 해당 계정을 동기화한다 | [1] 기준 업무시스템으로 부터 수집한 결과를 대상 업무시스템으로 동기화한다 [2] 동기화 할 때, 동기화 맵핑 정보에 맞춰 동기화한다 [3] 데이터의 변환이 필요한 경우에는 컨버터 모듈을 이용한다. [4] 디폴트 값이 설정되어 있다면, 디폴트 값으로 초기화한 후에 대상 업무시스템으로 동기화한다 [5] 동기화 시에 쿼리 정책에 따라 동기화한다 [6] 계정 삭제 동기화에 대상 업무시스템별 계정 정책에 따라 각각 다르게 동작한다.
|  |  | 변환 | 동기화 작업 시 속성 간에 데이터 변환을 지원한다 - 웹관리자 화면에서 convertor 규칙을 java program하여 실시간 컴파일한다 - 규칙에 맞게 기준시스템의 속성 data 값을 대상시스템의 속성 data 값에 컨버팅 한다 | [1] 동기화 시에 데이터의 변환을 지원한다 [1-1] 컨버터 모듈은 미리 정의하여 제공한다 [1-2] 미리 정의된 컨버터 모듈에서 제공하지 않는 변환 규칙은 규칙에 맞게 다시 컴파일하여 패키지 안에 제공한다 |  |  | o | 0
| 권한 동기화 | 프로비저닝 항목을 어댑터를 통해 해당시스템에 동기화 | 동기화 | 기준시스템과 대상시스템의 '키'를 기준으로 기준시스템의 정보를 대상시스템으로 동기화한다 - 권한 동기화정책에 따라 대상시스템에 Create, Update, Delete 를 결정한다 - 대상시스템에 해당 계정을 동기화한다 |  |  |  | x | 2
|  |  | 스케쥴러 | 정해진 시간에 스케쥴러가 동작한다 - 스케쥴러는 crontab 표기형식을 따른다 - 스케쥴러는 정해진 시간에 collector를 호출하여 기준 업무시스템의 사용자 정보를 IM의 동기화 목록 table에 insert 한다 - 스케쥴러의 설정은 기준 업무시스템을 대상으로 한다 (대상업무시스템 별로 설정하면 어떻게 될까?) |  |  |  | o | 2
|  |  | 실시간동기화 | 기준 업무시스템에 변동이 있을 경우 실시간 동기화한다 - IM의 동기화 목록 table을 감시하고 있다가 table에 insert 되면 실시간 동기화한다 - 실시간동기화 설정은 기준 업무시스템을 대상으로 한다 (대상업무시스템 별로 설정하면 어떻게 될까?) |  |  |  | o | 2
|  |  | 변환 | 동기화 작업 시 속성 간에 데이터 변환을 지원한다 - 웹관리자 화면에서 convertor 규칙을 java program하여 실시간 컴파일한다 - 규칙에 맞게 기준시스템의 속성 data 값을 대상시스템의 속성 data 값에 컨버팅 한다 |  |  |  | o | 2
| 동기화 이력 | 동기화 이력 조회 | 이력 관리 | 스케쥴러/실시간동기화에 따른 동기화 이력을 관리한다 - 기간별 조회 기능 제공 - 대상업무시스템별 조회 기능 제공 - 성공/실패 구분 조회 기능 제공 - 실패 이력에 대한 원인 조회 |  |  |  | o | 0
| 재동기화 | 미동기 / 동기오류에 대한 프로비저닝 항목을 재동기화 | 재동기화 | 동기화 - 동기화 실패 이력에 대한 수동 재동기화 기능 제공 |  |  |  | o | 0
정책 (IM-PO) | 계정 정책 | 업무시스템별 고스트계정 및 휴면계정에 대한 정책을 설정 및 관리 | 고스트계정 설정 | 대상 시스템에 대한 고스트 계정을 설정한다 - 대상 시스템별 설정 기능을 제공 - 설정에 따른 계정 처리 기능 제공 |  |  |  | o | 0
|  |  | 휴면계정 설정 | 대상 시스템에 대한 휴면 계정을 설정한다 - 대상 시스템별 설정 기능을 제공 - 설정에 따른 계정 처리 기능 제공 |  |  |  | o | 0
|  |  | 퇴사자 계정 설정 | 대상 시스템에 대한 퇴사자 계정을 설정한다 - 대상 시스템별 설정 기능을 제공 - 설정에 따른 계정 처리 기능 제공 |  |  |  | o | 0
| 프로비저닝 정책 관리 | 기준 업무시스템과 대상 업무시스템간의 프로비저닝 정책을 개별적으로 설정 및 관리 | 정책 설정 | 동기화 대상 계정에 대한 계정 동기화 정책을 설정한다 - 사용자 속성을 기반으로 대상 업무시스템에 동기화 대상이 되는지 동기화 대상에서 제외되는지 설정한다 - 계정 조회 기능에서 전체계정 조회 할 때, 정책에 따른 구분을 어떻게 할지? |  |  |  | o | 0
| 비밀번호 정책 관리 | 비밀번호 정책을 설정 및 관리 | 정책 설정 | 각 대상 업무시스템에 대한 계정 비밀번호 정책을 설정한다 - 대상 업무시스템별로 설정 기능 제공 - |  |  |  | o | 0
감사 (IM-AD) | 감사로그 | 계정관리에 대한 전반적인 감사로그 | 감사 로그 적재 | 감사 로그를 적재한다 - 감사 로그는 database에 직접 적재 - WLM 로그 포멧 및 연동을 검토 |  |  |  | x | 2
| 로그추적 | 작업 히스토리 분석 및 파악 용이성 제공 | 감사 로그 추적 | 감사 로그를 추적한다 - WLM과 연동 - 동기화 이력 부분과 연동 제공 |  |  |  | o | 2
| 로그검색 | 감사로그 검색 제공 | 감사 로그 검색 | 감사 로그 검색 제공 - WLM과 연동 - 기간별 검색, 계정별 검색, 대상 업무시스템별 검색 기능 제공 |  |  |  | o | 2
통계 (IM-ST) | 동기화 통계 | 계정 동기화에 대한 신규등록, 수정, 삭제 항목의 기간별 통계 | 계정 통계 | - 계정에 대한 기간별 통계 데이터 제공 - 기간별 신규 사용자, 수정 사용자, 삭제 사용자 통계 항목 제공 |  |  |  | o | 3
셀프서비스 (IM-SS) | 기준 계정 관리 | 기준계정 정보 수정 및 삭제 | 기준 업무시스템 계정관리 |  |  |  |  | x | 3
| 업무 계정 관리 | 업무 계정 신청 | 계정 신청 API | 계정 신청 api 제공 - wiseaccess 1.3 결재와 연동 |  |  |  | x | 3
|  |  | 계정 신청 화면 | 계정 신청 화면 제공 - 계정 신청 api를 통한 사용자 접근 화면을 제공 - 계정 신청시에 워크플로우(전재결재) 기능을 고려 |  |  |  | x | 3
| 업무 권한 관리 | 업무 권한 신청 | 권한 신청 | 권한 신청 연동 - |  |  |  | x | 3
| 시스템 계정 관리 | 시스템 계정에 대한 신청 | 시스템 계정 신청 API | 시스템(OS) 계정에 대한 신청 API 제공 |  |  |  | x | 4
|  |  | 시스템 계정 화면 | 시스템(OS) 계정 신청 화면 제공 |  |  |  | x | 4
워크플로우 (IM-WF) | 결재 관리 | 결재 승인 및 반려 | 워크플로우 화면 제공 | 권한신청에 대한 결재 - wiseaccess 1.3 결재와 연동 |  |  |  | x | 3
시스템 계정 (IM-SA) | 시스템 계정 관리 | Windows, Linux, Unix 계열의 OS에 대한 계정관리를 지원 | 시스템 계정 관리 | OS 서버 계정에 대한 관리 - OS 서버 계정을 관리(추가/수정/삭제) 기능을 제공 - non agent 로서 제공되어야 한다 |  |  |  | o | 4
|  |  | 시스템 계정 mapping | 업무 계정과 시스템 계정의 mapping - 시스템 계정과 업무 계정에 대한 mapping 화면 제공 |  |  |  | o | 4
|  |  | 시스템 접속 | 전용 시스템 접속 client 제공 - 전용 접속 client를 통해 시스템에 업무 계정으로 접속 한 후, mapping 된 시스템 계정으로만 계정 전환 가능 |  |  |  | o | 4